ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

| Objeto | Contratar la ejecución de actividades de establecimiento y mantenimiento de acciones de restauración forestal, así como actividades de cercado y amojonamiento para la protección y señalización de predios ubicados en las cuencas abastecedoras internas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, incluyendo el suministro de insumos, materiales, herramientas, mano de obra, transporte y demás recursos requeridos para su adecuada ejecución, en el marco del Contrato 4600108265 de 2026. |
| --- | --- |
| Plazo | Tres meses o hasta el 31 de diciembre del 2026. |

# 1. Objetivo y alcance de la matriz

La presente Matriz de Riesgos identifica los principales eventos previsibles que pueden afectar la planeación, ejecución y cumplimiento del contrato, establece su asignación entre las partes de acuerdo con la capacidad de gestión y control sobre cada evento, y define las medidas de prevención, tratamiento, seguimiento y mitigación correspondientes. La asignación de un riesgo no exime a las partes del deber de informar oportunamente las circunstancias que puedan afectar la ejecución contractual ni de adoptar las medidas razonables requeridas para prevenir o disminuir sus efectos. Los eventos de fuerza mayor, caso fortuito o aquellos que por su naturaleza no sean razonablemente previsibles serán analizados conforme a las condiciones particulares en que se presenten y a las disposiciones contractuales aplicables.

# 2. Metodología de valoración

Para efectos de esta matriz se utiliza una escala de uno (1) a cinco (5) para la probabilidad y el impacto. El nivel del riesgo corresponde al producto de ambas variables: 1-4 Bajo; 5-9 Medio; 10-16 Alto; 17-25 Extremo. La valoración residual refleja el nivel esperado una vez aplicados los controles propuestos. Esta escala deberá armonizarse con el formato institucional que defina CuencaVerde, en caso de existir.

# 3. Matriz de riesgos

| No. | Etapa / Tipo | Descripción del riesgo y consecuencia | P | I | Nivel inherente | Asignación | Tratamiento / control | P res. | I res. | Nivel residual | Responsable / seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecución / Operacional | Insuficiencia o retraso en la disponibilidad del material vegetal suministrado por el Distrito. Puede impedir o retrasar establecimiento y resiembras y obligar a modificar la programación. | 3 | 4 | Alto | CuencaVerde / Distrito | Programar anticipadamente requerimientos; verificar disponibilidad con viveros; priorizar frentes alternativos; definir con la supervisión del Distrito el procedimiento cuando el material sea insuficiente. | 2 | 3 | Medio | CuencaVerde / Supervisión Distrito Seguimiento: Antes de cada frente y semanal |
| 2 | Ejecución / Operacional | Indisponibilidad, restricción de acceso o cambio de los predios inicialmente priorizados. Puede afectar cantidades y cronograma. | 3 | 4 | Alto | CuencaVerde / Distrito | Validar previamente disponibilidad y acceso; coordinar ingreso; mantener frentes alternativos; redistribuir cantidades con autorización. | 2 | 3 | Medio | CuencaVerde Seguimiento: Previo al inicio de cada frente |
| 3 | Ejecución / Natural | Condiciones climáticas adversas, lluvias intensas, saturación del suelo u otros eventos que imposibiliten temporalmente las labores o afecten su oportunidad. | 4 | 4 | Alto | Compartido | Seguimiento de condiciones climáticas; programación flexible; suspensión de actividades cuando se comprometa calidad o seguridad; reprogramación; documentación de eventos extraordinarios. | 3 | 3 | Medio | Contratista y CuencaVerde Seguimiento: Permanente |
| 4 | Ejecución / Operacional | Dificultades de acceso y transporte por condiciones propias de vías rurales, pendientes o localización de los predios. | 3 | 3 | Medio | Contratista, salvo hechos extraordinarios no previsibles | Reconocimiento previo; planeación logística; selección de vehículos y medios de transporte adecuados; considerar condiciones ordinarias de acceso dentro de los precios unitarios. | 2 | 3 | Medio | Contratista Seguimiento: Por frente |
| 5 | Ejecución / Operacional | Capacidad operativa insuficiente en cuadrillas, personal, capataces, herramientas, equipos o transporte. Puede generar retrasos e incumplimiento de metas. | 3 | 4 | Alto | Contratista | Cronograma; programación de frentes; mínimo un capataz por cuadrilla; seguimiento de rendimiento; incremento o redistribución de recursos cuando sea necesario. | 2 | 3 | Medio | Contratista Seguimiento: Semanal |
| 6 | Ejecución / Técnico | Deficiencias en establecimiento o mantenimiento por errores de trazado, plateo, hoyado, siembra, fertilización, limpia, replateo o resiembra. | 3 | 5 | Alto | Contratista | Aplicar Anexo Técnico; responsable técnico; control del capataz; verificaciones de supervisión; corrección o repetición de actividades no conformes. | 2 | 3 | Medio | Contratista Seguimiento: Permanente / recibo |
| 7 | Ejecución / Técnico | Mortalidad del material vegetal atribuible al transporte, manejo, almacenamiento, distribución o establecimiento realizado por el contratista. | 3 | 4 | Alto | Contratista | Manejo adecuado desde la recepción; control del almacenamiento; muestreo de mortalidad; registro de novedades; reposición cuando se determine responsabilidad del contratista. | 2 | 3 | Medio | Contratista Seguimiento: Durante establecimiento y antes del mantenimiento |
| 8 | Ejecución / Técnico | Mortalidad por causas no atribuibles al contratista, como eventos extraordinarios o defectos preexistentes del material entregado. | 2 | 4 | Medio | CuencaVerde / Distrito o compartido según causa | Inspección al recibir el material; registro fotográfico y documental; reporte inmediato; determinación técnica de causalidad por la supervisión. | 1 | 3 | Bajo | CuencaVerde / Supervisión Seguimiento: Cuando ocurra |
| 9 | Ejecución / SST | Accidentes de trabajo asociados a rocería, herramientas, guadañas, fertilizantes, transporte, excavaciones, postes, concreto, alambre o tensionamiento de cercas. | 3 | 5 | Alto | Contratista | SG-SST; afiliación ARL; EPP; inducciones y capacitación; inspección de herramientas; procedimientos seguros; atención de emergencias. | 2 | 4 | Medio | Contratista Seguimiento: Permanente |
| 10 | Ejecución / Ambiental | Afectación de vegetación nativa, regeneración natural, suelo, fuentes hídricas o áreas restauradas por procedimientos inadecuados. | 2 | 5 | Alto | Contratista cuando sea atribuible a su actuación | Delimitar áreas; conservar vegetación no objeto de intervención; prohibir quemas; buenas prácticas; seguimiento ambiental; corrección de daños imputables. | 1 | 4 | Bajo | Contratista Seguimiento: Permanente |
| 11 | Ejecución / Ambiental | Manejo inadecuado de residuos de material vegetal, envases, fertilizantes, alambre, madera, concreto, pintura y residuos ordinarios. | 3 | 4 | Alto | Contratista | Separación, almacenamiento, retiro, transporte y disposición adecuada; gestores autorizados cuando aplique; soportes de disposición. | 1 | 3 | Bajo | Contratista Seguimiento: Permanente / cada acta |
| 12 | Ejecución / Técnico-Predial | Instalación de mojones o cercos en ubicación diferente de la autorizada o modificación unilateral del trazado. Puede generar conflictos prediales y reprocesos. | 2 | 5 | Alto | CuencaVerde define la ubicación; contratista responde si se aparta de ella | Definición o validación previa del trazado por la supervisión; registro de ubicación; autorización antes de iniciar; prohibición de interpretar o modificar linderos. | 1 | 4 | Bajo | CuencaVerde / Contratista según causa Seguimiento: Antes y durante la instalación |
| 13 | Ejecución / Técnico | Falla o inestabilidad de cercos, postes, mojones o anclajes por materiales inadecuados o instalación deficiente. | 3 | 4 | Alto | Contratista | Verificar dimensiones, materiales, profundidad, separación, verticalidad, tensionamiento, anclajes y acabados; criterios de recibo; corrección a costo del contratista. | 1 | 3 | Bajo | Contratista Seguimiento: Durante instalación y recibo |
| 14 | Ejecución / Daños a terceros | Daños a predios, infraestructura, bienes o terceros ocasionados por trabajadores, vehículos, equipos o actividades del contratista. | 2 | 5 | Alto | Contratista | Protocolos de operación; personal capacitado; control de vehículos y equipos; medidas de prevención; RCE; reparación de daños imputables. | 1 | 4 | Bajo | Contratista Seguimiento: Permanente |
| 15 | Ejecución / Económico | Incrementos ordinarios de costos de mano de obra, combustibles, transporte, materiales o insumos durante la ejecución. | 3 | 3 | Medio | Contratista | Adecuada estructuración de precios unitarios; consideración de costos previsibles; planeación de compras y logística. | 2 | 3 | Medio | Contratista Seguimiento: Durante la ejecución |
| 16 | Ejecución / Laboral | Incumplimiento de salarios, Seguridad Social, ARL, parafiscales u obligaciones laborales. | 2 | 5 | Alto | Contratista | Verificación de planillas y pagos; soportes antes de cada desembolso; supervisión documental. | 1 | 4 | Bajo | Contratista / verifica CuencaVerde Seguimiento: Mensual / cada pago |
| 17 | Ejecución / Administrativo | Registros, informes, evidencias o soportes insuficientes para acreditar cantidades ejecutadas. Puede impedir aprobación de actas o pagos. | 3 | 3 | Medio | Contratista | Registros por predio y actividad; fotografías; cantidades; ubicación; soportes SST y ambientales; conciliación periódica con supervisión. | 1 | 3 | Bajo | Contratista Seguimiento: Cada período de cobro |
| 18 | Ejecución / Operacional | Diferencia entre cantidades presupuestadas y necesidades reales encontradas en campo. Puede implicar menor ejecución, redistribución o no ejecución de actividades. | 4 | 3 | Alto | CuencaVerde, como riesgo de cantidad; sin obligación de ejecución mínima | Reconocimiento previo; autorización de cantidades; redistribución justificada; seguimiento presupuestal; pago solamente de cantidades efectivamente ejecutadas. | 3 | 2 | Medio | CuencaVerde Seguimiento: Permanente / cada acta |
| 19 | Ejecución / Externo | Hurto, vandalismo, ingreso de terceros o ganado que afecte plantaciones, cercos o mojones. | 2 | 4 | Medio | Según causalidad y momento del daño | Registro de estado y fecha de instalación; reporte inmediato; medidas razonables de protección; análisis de causalidad por la supervisión. | 2 | 3 | Medio | Compartido según evento Seguimiento: Cuando ocurra |
| 20 | Ejecución / Externo | Alteraciones de orden público, cierres de vías u otros hechos externos imprevisibles que impidan temporalmente el acceso o ejecución. | 2 | 4 | Medio | Compartido / externo | Reporte y documentación inmediata; reprogramación; traslado temporal a otros frentes cuando sea viable. | 1 | 4 | Bajo | Contratista / CuencaVerde Seguimiento: Cuando ocurra |
| 21 | Ejecución / Técnico | Aplicación incorrecta, insuficiente o excesiva de fertilizantes o productos fitosanitarios. Puede afectar supervivencia, suelo o calidad de la actividad. | 2 | 4 | Medio | Contratista | Cumplir dosificación y método del Anexo; personal capacitado; control del responsable técnico; registro de aplicación. | 1 | 3 | Bajo | Contratista Seguimiento: Durante aplicación |
| 22 | Ejecución / Operacional | Pérdida o deterioro de materiales para cercado y amojonamiento después de estar bajo custodia del contratista. | 2 | 3 | Medio | Contratista | Almacenamiento seguro; inventario; transporte adecuado; control de entregas y uso en campo. | 1 | 2 | Bajo | Contratista Seguimiento: Permanente |
| 23 | Ejecución / Técnico | Diferencias entre información cartográfica/institucional y condiciones reales encontradas en campo. Puede modificar áreas, trazados o cantidades. | 3 | 3 | Medio | CuencaVerde / Distrito respecto de información suministrada; contratista respecto del deber de reportar | Reconocimiento previo; contrastación en campo; medición GPS cuando se requiera; reporte antes de ejecutar; validación de supervisión. | 2 | 2 | Bajo | CuencaVerde / Contratista Seguimiento: Durante reconocimiento |
| 24 | Ejecución / Contractual | Retraso del contratista frente al cronograma por causas atribuibles a su organización o desempeño. Puede comprometer el plazo contractual. | 3 | 4 | Alto | Contratista | Seguimiento semanal; análisis de rendimientos; planes de recuperación; aumento de cuadrillas y recursos sin costo adicional cuando el retraso sea atribuible al contratista. | 2 | 3 | Medio | Contratista Seguimiento: Semanal |

# 4. Seguimiento y actualización

La supervisión realizará seguimiento permanente a los riesgos durante la ejecución contractual. Cuando se materialice alguno de los eventos identificados, deberá documentarse la situación, sus causas, efectos, medidas adoptadas y, cuando corresponda, la determinación de responsabilidad. La materialización de riesgos cuya causa no sea atribuible al contratista no implicará por sí misma reconocimiento económico adicional; sus efectos deberán analizarse conforme a las condiciones contractuales, las cantidades efectivamente ejecutadas y las circunstancias específicas del evento.

Nota de validación: La asignación definitiva de riesgos, la escala de valoración y las categorías de riesgo deberán ser revisadas por el área jurídica y/o contractual de CuencaVerde antes de la publicación del proceso, con el fin de armonizar esta matriz con el formato institucional aplicable.